## MERCADEO - FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN 2018
Proceso Responsable | División Comercial y Financiera. | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2018-01-15 |  | Fecha Aprobación | 2018-01-26 |  | Responsable | Jefe División Comercial y Financiera.
Objetivo General | Generación de recursos que permitan libertad financiera de Telecaribe y racionalización del gasto y eficiencia del mismo.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CANAL | FONTV | SOCIOS
GESTION DE MERCADEO Y VENTAS
1 Objetivo Específico : Fortalecer la gestión de mercadeo y venta de los servicios que presta el canal para financiar un 40% de la operación del canal.
1.1 Aprobación por parte de la gerencia, y puesta en marcha del mismo | Incremento 5% de ventas de servicios para la vigencia 2018 | [12 empty] | comunicación de aprobación del plan, e informe de ejecución del mismo | 0 |  |  |  |  | Jefe de la División Comercial y Financiera. / Responsable de área comercial
1.2 Establecer en el acuerdo de tarifas del canal, valores para oferta de tarifas publicitarias de la plataforma Telecaribe | [13 empty] | Acuerdo de Junta | 24200000 | 24200000 |  |  |  | Junta Administradora Regional / Jefe de la División Comercial y Financiera.
1.3 Gestión Comercial de la gerencia para nuevos negocios. | [13 empty] | Ventas Vigencia actual/ Ventas vigencia anterior | 0 |  |  |  |  | Gerente y Jefe de la División Comercial y Financiera.
2. Objetivo Especifico: Administrar los recursos del canal y la información financiera para asegurar la operacionalidad del canal durante la vigencia 2015
2.1 Implementación de la facturación electrónica en el proceso de gestión financiera de Telecaribe | Disminuir el tiempo de elaboración y entrega de facturas a clientes | [12 empty] | Modulo en operación en área de facturación | 15000000 |  |  |  |  | Jefe de División Comercial y Financiera y Tecnólogo de sistemas

## PROGRAMACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2018
Proceso Responsable | División de Programación y Emisión | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2018-01-15 |  | Fecha Aprobación | 2018-01-26 |  | Responsable | Jefe División Programación y Emisión
Objetivo General | Ofrecer contenidos de carácter educativos, informativo, cultural y entretenimiento a través de la pantalla convencional y multiplataforma que contribuyan con la preservación de la identidad cultural de la Región Caribe colombiana.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
Objetivo Específico : 1. Mantener la audiencia mayor de 40 años del canal
1.1 Emisión en pantalla principal del material audiovisual obtenido por los convenios y/o acuerdos institucionales suscritos con entidades nacionales o extranjeras | Dinamizar la parrilla de programación en la pantalla convencional con series extranjeras dirigidas a mayores de 40 años. | [12 empty] | Certificados de emisión | 0 |  |  |  |  | Gerente - Jefe División de Programación
1.3 Dinamizar la pantalla principal de emisión, con animaciones en tiempo real de los contenidos al aire y próximos a emitir | [13 empty] | Informe de revisión de contenidos diario | 0 |  |  |  |  | Jefe División de Programación
Objetivo Específico : Medición de la oferta televisiva para conocer el interés del público objetivo
2.1 Medir en dos temporadas de la vigencia el comportamiento de los consumidores de los contenidos de TELECARIBE | Determinar los contenidos que serán parte de la programación de la plataforma digital Telecaribe | [12 empty] | Análisis de la encuesta e informe de resultados | 50000000 |  | 50000000 |  |  | Jefe División de Programación
Objetivo Específico : Medición de la oferta televisiva para conocer el interés del público objetivo
1.2. Diseñar y ejecutar una estrategia de marketing digital, para distribución de los contenidos mediante la plataforma digital de Telecaribe | Aumentar a un millones los seguidores o suscriptores de las redes sociales de Telecaribe en "Instagram", "Facebook", "Twiter" | [12 empty] | Sumatoria de los seguidores o suscriptores de Telecaribe en "Instagram", "Facebook", "Twiter" | 0 |  | 0 |  |  | Jefe División de Producción, Secretario General, Gerente, Oficina de Planeación

## PRODUCCIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2018
Proceso Responsable | División de Producción | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2018-01-15 |  | Fecha Aprobación | 2018-01-26 |  | Responsable | Jefe División Producción
Objetivo General | Diseñar, desarrollar y prestar el servicio de producción de televisión, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
Objetivo Específico 1: Ofrecer contenido para la franja habitual de la parrilla de programación de la pantalla principal y VOD del Canal
1.1. Producción o producción por encargo del 100% de los capítulos de las franjas Telecaribe "cultura", "Deportes", "Actual", "Ficción", "Concurso", "Región" aprobados en el plan de inversión por la ANTV, en la vigencia 2018 | Emisión en pantalla principal Telecaribe del 70% de los capítulos producidos a corte 31 de diciembre de 2018 | [12 empty] | Número de capítulos emitidos/Número de capítulos producidos | 9366859844 |  | 9366859844 |  |  | Jefe División de Producción, Secretario General, Gerente, Oficina de Planeación | 1

## TRANSMISIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2018
Proceso Responsable | División de Ingeniería | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2018-01-15 |  | Fecha Aprobación | 2018-01-26 |  | Responsable | Jefe División de Ingeniería
Objetivo General | Soportar la operación técnica del canal, asistir continuamente las áreas de Producción y Programación. Formulación, elaboración y ejecución de los diferentes proyectos tecnológicos, orientados a garantizar la correcta prestación del servicio público de televisión.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
I. Objetivo Específico: Fortalecimiento de la infraestructura para producción de Televisión
1.1 Adecuación unidades Móviles de producción de Tv | Modernización de la infraestructura tecnológica existente para producción de contenidos audiovisuales | [12 empty] | Puesta en marcha y recibo a satisfacción de los sistemas | 250000000 | 50000000 | 200000000 |  |  | Jefe División de Ingeniería, Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia, Jefe División Comercial y Financiero
1.2 Adecuación de sistema de Postproducción | [14 empty] | 107861459 | 21572292 | 86289167 |  |  | Jefe División de Ingeniería, Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia, Jefe División Comercial y Financiero
1.3 Adecuación Estudios de Tv | [14 empty] | 275000000 | 55000000 | 220000000 |  |  | Jefe División de Ingeniería, Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia, Jefe División Comercial y Financiero
2. Objetivo Específico: Fortalecimiento del sistema de emisión
2.1 Adquisición Closed Capitón | Modernización de la infraestructura tecnológica existente para producción de contenidos audiovisuales | [12 empty] | Puesta en marcha y recibo a satisfacción de los sistemas | 187500000 | 37500000 | 150000000 |  |  | Jefe División de Ingeniería, Secretaría General, Gerencia, Producción
2.2 Fortalecimiento MAM | [14 empty] | 1162500000 | 232500000 | 930000000 |  |  | Jefe División de Ingeniería, Secretaría General, Gerencia, Producción
2.3 Fortalecimiento Emisión | [14 empty] | 129638541 | 25927708 | 103710833 |  |  | Jefe División de Ingeniería, Secretaría General, Gerencia, Producción
3. Objetivo Específico: Operación y mantenimiento de la red de transmisión y los equipos de producción y emisión del canal Telecaribe
3.1 Ejecutar un plan de mantenimiento que incluye: la red de transmisión análoga y los equipos de producción y emisión del Canal | Ejecutar el 90% del plan de mantenimiento de la infraestructura técnica del canal incluyendo la red de transmisión análoga | [12 empty] | Número de mantenimientos ejecutados / Número de mantenimientos programados | 550000000 | 0 | 550000000 |  |  | Jefe División de Ingeniería, Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia
Note on T21: jefe producción: Se han ejecutado 3 de los 4 mantenimientos programados para la vigencia

## ADMINISTRATIVA-LEGAL
PLAN DE ACCIÓN 2018
Proceso Responsable | Gestión Legal - Administrativa | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2018-01-15 |  | Fecha Aprobación | 2018-01-26 |  | Responsable | Secretario General
Objetivo General | Conceptuar, apoyar y actualizar los asuntos legales de los diferentes procesos de competencia de Telecaribe y llevar a cabo la defensa del Canal cuando se presenten demandas judiciales a favor o en su contra y recibir, tramitar, atender y acoger las quejas, reclamos y derechos de petición y sugerencias presentadas al Canal.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
1. Objetivo Específico: Cumplir con los aspectos legales de la organización
1.1. Informar a la Junta Administradora Regional del Canal, sobre la apertura del proceso licitatorio de los programas de la franja de opinión de Telecaribe. | Actualización y modernización de la base legal para el funcionamiento del canal | [12 empty] | Acta de junta de informe y avance del proceso | 35000000 | 35000000 |  |  |  | Secretario General y Tecnólogo de Sistemas | 1
2 Objetivo Específico: Mantener la estructura física de la sede del canal
2.1 Adecuaciones locativas y mantenimiento del edificio de la sede del canal | Mantenimiento de áreas comunes de la sede del canal | [12 empty] | Recibo a satisfacción del servicio | 60000000 | 60000000 |  |  |  | Secretario General , Gerente | 1
2.2.Convocatroia pública para mantenimiento correctivo de escalera y adquisición e instalación de un ascensor en las instalaciones del Canal. | Adecuación de infraestructura y puesta en funcionamiento del ascensor | [12 empty] | Recibo a satisfacción del servicio y equipo | 235000000 | 235000000 |  |  |  | Secretario General , Gerente

## TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN 2018
Proceso Responsable | Talento Humano | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2018-01-15 |  | Fecha Aprobación | 2018-01-26 |  | Responsable | Profesional Universitario talento Humano
Objetivo General | Establecer las políticas y practicas de gestión humana a aplicar por la entidad, las cuales deben incorporar las principios de justicia, equidad, y transparencia al realizar los procedimientos de selección y vinculación, administración y desarrollo, evaluación del desempeño y desvinculación de personal.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
1. Objetivo Específico: Fortalecer los procedimientos internos para el desarrollo organizacional de la entidad
1.1 Actualización y redefinición de competencias especificas, para la actualización de perfiles y descripción de cargos por competencias. | Fortalecer de forma integral el talento humano con el fin de optimizar la productividad, creando un sistema eficaz que logre gerenerar el desarrollo de las competencias y por ende el cumplimiento de los objetivos organizacionales | [12 empty] | Actualización Manual de Descripción y perfil de cargos competencias | 0 | 0 | 0 |  |  | Profesional Universitario de Talento Humano | 1
1.2 Implementación de Proceso de selección basado en competencias | [13 empty] | Actualización procedimiento interno de selección de personal | 0 | 0 | 0 |  |  | Profesional Universitario de Talento Humano
1.3 Evaluación de Clima organizacional y desempeño 280° | [13 empty] | Informe Gerencial de evaluación de desempeño 280° | 10000000 |  | 10000000 |  |  | Profesional Universitario de Talento Humano
1.4 Diseña y ejecutar un Plan de capacitación basado en las necesidades de la empresa. | [13 empty] | Registro de asistencia a capacitación | 70000000 | 20000000 | 50000000 |  |  | Profesional Universitario de Talento Humano
2. Objetivo Específico: Desarrollar actividades de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo.
2.1 Actividades de Fortalecimiento para la cultura de la prevención de accidentes y la promoción de la seguridad en el trabajo | Cumplir con los requisitos legales que exige el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | [12 empty] | Registro de actividades desarrolladas | 20000000 | 20000000 |  |  |  | Profesional Universitario de Talento Humano | 1
2.2 Diseño de plan de incentivos basado en resultados individuales y cumplimiento de objetivos. | Fortalecimiento de sentido de pertenecía y motivación del personal vinculado a la entidad | [12 empty] | Plan de incentivos aprobado | 5000000 | 5000000 |  |  |  | Profesional Universitario de Talento Humano - Secretaria General}
2.3 Adquirir indumentaria para identificación de los servidores de la entidad | Mejorar la presentación personal e institucional de la entidad | [12 empty] | Entrega de indumentaria | 10000000 | 10000000 |  |  |  | Profesional Universitario de Talento Humano - Secretaria General}

## TEC. INFORMACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2018
Proceso Responsable | Gestión de Tecnología de la Información | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2018-01-15 |  | Fecha Aprobación | 2018-01-26 |  | Responsable | Tecnólogo grado 14
Objetivo General | Determinar, implementar y mantener la infraestructura tecnológica, informática y de comunicaciones del Canal para facilitar el cumplimiento de los objetivos misionales con los estándares de calidad.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
Objetivo Específico No.1: Garantizar técnicamente la implementación de los sistemas de información acorde a las necesidades
1.1. Gestionar alternativas para la implementación del software de Gestión Documental(Compra o contratación de servicio) | determinar ver que le conviene mas a la empresa si la adquisición de los módulos requeridos o la contratación de los servicios con una empresa especializada en gestión documental | [12 empty] | Sistema de gestión documental implementado | 75000000 | 75000000 |  |  |  | Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia- Jefe Comercial, Financiero y Planeación
1.2 Adquisición e Implementación del Módulo Gerencial en nuestro ERP de Fomplus | Implementar las consultas y estadísticas a todo nivel del sistema para toma de decisiones oportunamente | [12 empty] | Modulo Instalado y Funcional | 17850000 | 17850000 |  |  |  | Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia- Jefe Comercial, Financiero y Planeación
Objetivo Específico No.2: Consolidar los procesos de implementación de herramientas de hardware y de software que permitan optimizar los procesos internos de Canal y mejorar la imagen al exterior de él y tener al día la renovación del licenciamiento requerido para la operatividad de las herramientas adquiridas y vigentes en el canal así como empezara cumplir con las directrices establecidas
2.1) Implementación de la nueva plataforma de equipos MAC para reemplazo de los equipos WINDOWS a nivel de usuarios. | arrendar equipos MAC para las diferentes dependencias del canal | [12 empty] | Equipos arrendados instalados y funcionales | 85000000 | 85.000.000 x año |  |  |  | Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia- Jefe Comercial, Financiero y Planeación
2.2) Instalación de Sistema de Seguridad (Cámaras CCTV, y Controles de Acceso e Integración de estos) en la sede de Telecaribe | Culminar proceso de implementación del sistema de seguridad perimetral de las instalaciones del canal y monitoreo centralizado en la garita y los controles de acceso a las áreas restringidas | [12 empty] | Cámaras Instaladas, Monitoreo funcional en garita y controles de acceso instalados con tarjetas de acceso configuradas | 60000000 | 60000000 |  |  |  | Tecnólogo de Sistemas - Sec. General - Gerencia- Jefe Comercial, Financiero y Planeación

## GERENCIA
PLAN DE ACCIÓN 2018
Proceso Responsable | Gerencial | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2018-01-15 |  | Fecha Aprobación | 2018-01-26 |  | Responsable | Gerente
Objetivo General | Asesorar, evaluar y hacer seguimiento de las políticas, planes, programas índices institucionales, con el fin de establecer estadísticas, proyecciones, factibilidades, acciones y promoviendo el sistema integral de gestión de la entidad
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
1 .Objetivo Específico: Liderar el fortalecimiento de la cultura de calidad en la entidad, aplicando acciones que permitan el mejoramiento continuo del sistema de gestión
1.1 Actualizar la Documentación del SGC, del canal con base en la norma técnica de calidad ISO 9001-2015 | Diseño implementación y puesta en marcha de un nuevo esquema del procesos de la entidad. | [12 empty] | Actualización de manual de calidad | 0 | 0 |  |  |  | Gerente - Jefe Oficina de Planeación y Responsable de comunicaciones
Objetivo Específico No.1: Fomentar la cultura del control interno en Telecaribe y fortalecer el autocontrol, como instrumento de calidad en el servicio y gestión pública.
1.1. Asesorar en el diseño de una campaña o estrategia de promoción de los principios de Autocontrol en la Entidad. | Concientizar a todo el personal sobre la importancia del autocontrol y la efectividad de los procesos. | [12 empty] | Documento definitivo entregado a Comité Coordinación Control Interno. | 0 | 0 |  |  |  | Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.
1.2. Realizar actividades asociadas a la campaña estratégica de Principios de Autocontrol. | [13 empty] | Mediciones de efectividad; encuestas a servidores públicos de Telecaribe. | 0 | 0 |  |  |  | Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno.
1 .Objetivo Específico: Fortalecer la comunicación informativa de la organización para visibilizar su operación.
1.1 Presentación del plan de comunicaciones del canal para aprobación por parte de la gerencia, y puesta en marcha del mismo | Desarrollar una estrategia de comunicación transversal para Telecaribe | [12 empty] | Comunicación de aprobación del plan, e informe de ejecución del mismo | 32000000 | 32000000 |  |  |  | Gerente - Responsable de comunicaciones
1.2Diseñar el Premio al Periodismo Mike Schmulson | [13 empty] | Documento Aprobado | 0 | 0 |  |  |  | Gerente - Responsable de comunicaciones